## Formato descripción HU
4
Matriz de Marco de Trabajo de HU
| ITEM | PROBLEMA | QUE (NECESIDAD) | PARA QUE (SOLUCIÓN) | PARA QUIEN (USUARIO) | COMO (DESCRIPCIÓN DE TAREAS) | HECHO POR (PROG. RESP.) | CUANTO TIEMPO (ESTIMADO EN HRS) | FECHA DE ENTREGA | PRIORIDAD | STATUS | PRUEBA (COMO SE VERIFICA) | COMENTARIOS | NOMBRE DE HISTORIA
| REQ001 | El sistema debe permitir registrar información de jaulas | Registrar número, tipo y capacidad de la jaula | Para poder organizar y controlar el uso de las jaulas disponibles en el criadero | Criador | Ingresar el número de jaula, tipo (engorde, reproducción o crianza) y capacidad | Cristian Robalino | 1.5 | 2025-07-15 | Alta | No iniciado | Si los campos están vacíos o contienen datos inválidos, se marcarán en rojo y se mostrará un mensaje de error. Si todo es correcto, se muestra “Registro exitoso”. |  | Registrar datos de jaula
| REQ002 | El sistema debe permitir verificar información de una jaula registrada | Consultar los datos de una jaula por número | Para visualizar el tipo y capacidad de la jaula que se desea gestionar | Criador | Ingresar el número de jaula en el formulario de búsqueda | Cristian Robalino | 1 | 2025-07-15 | Alta | No iniciado | Si el número está vacío o es inválido, se muestra una advertencia. Si no existe, se muestra “Jaula no encontrada”. Si existe, se despliega su información. |  | Consultar datos de jaula
| REQ003 | El sistema debe permitir actualizar la información de una jaula | Editar el tipo y la capacidad de una jaula | Para mantener actualizada la información de las jaulas registradas | Criador | Acceder al listado de jaulas, seleccionar una, modificar tipo y capacidad | Cristian Robalino | 1.5 | 2025-07-15 | Alta | No iniciado | Si los datos son inválidos, se marcan en rojo. Si son válidos, se guardan y se muestra el mensaje “Edición realizada correctamente”. |  | Editar datos de jaula
| REQ004 | El sistema debe permitir eliminar jaulas que ya no se usan | Eliminar jaulas registradas | Para mantener un orden únicamente de las jaulas que se usan | Criador | Acceder al listado de jaulas, seleccionar una, confirmar la eliminación | Cristian Robalino | 1 | 2025-07-15 | Media | No iniciado | Si el usuario confirma, se elimina la jaula y se muestra “Jaula eliminada con éxito”; si no confirma, no se realiza ninguna acción y se retorna al listado. |  | Eliminar jaula
| REQ005 | El sistema debe permitir ingresar nuevas razas de forma controlada | Registrar una nueva raza | Para mantener un registro actualizado y detallado de las razas disponibles | Criador | Ingresar el nombre y la descripción de la raza en un formulario de registro | Cristian Robalino | 1 | 2025-07-15 | Alta | No iniciado | Si algún campo está vacío o con caracteres inválidos, se muestran errores; si los datos son válidos, se guarda la raza y aparece “Registro exitoso”. |  | Registrar raza
| REQ006 | El sistema debe permitir actualizar descripciones de razas registrada | Editar la descripción de una raza | Para corregir o actualizar la información registrada sobre una raza | Criador | Acceder al listado de razas, seleccionar una, editar su descripción en el formulario | Cristian Robalino | 1 | 2025-08-15 | Alta | No iniciado | Si la descripción está vacía, el sistema marca el campo en rojo; si se edita correctamente, se guarda y se muestra el mensaje “Raza editada con éxito” |  | Editar raza
| REQ007 | El sistema debe permitir borrar razas registradas | Eliminar raza | Para mantener actualizada la lista de razas disponibles | Criador | Acceder al listado de razas, seleccionar una y confirmar su eliminación | Cristian Robalino | 1 | 2025-08-15 | Media | No iniciado | Si el criador no confirma, no se elimina; si confirma, se elimina y aparece el mensaje “Raza eliminada con éxito” |  | Eliminar raza
| REQ008 | El sistema debe permitir registrar conejos con información estructurada y validada | Registrar datos de conejos | Para tener un control detallado y correcto de los animales disponibles en el criadero | Criador | Ingresar raza, sexo, edad, peso y propósito | Cristian Robalino | 2 | 2025-08-15 | Alta | No iniciado | Si todos los campos están completos y válidos, se guarda el conejo con éxito; si hay errores en los datos, se marcan en rojo. |  | Registrar datos de conejos
| REQ009 | El sistema debe permitir consultar información específica de conejos mediante su código único | Consultar datos de conejo | Para visualizar la información completa del animal de forma rápida y precisa | Criador | Ingresar el código del conejo en un campo de búsqueda, validar formato y mostrar los datos si existe el conejo | Darwin Panchez | 1.5 | 2025-08-15 | Alta | No iniciado | Si el campo está vacío o el formato es incorrecto, se borra lo ingresado y se muestra un mensaje; si el código es válido pero no existe, se informa; si es correcto y existe, se muestra la información del conejo |  | Consultar datos de conejo
| REQ010 | El sistema debe permitir obtener un listado de conejos según la raza ingresada | Filtrar conejos por raza | Para visualizar fácilmente todos los animales de una raza específica | Criador | Ingresar el nombre de la raza en el campo de búsqueda, validar formato, buscar y mostrar listado con código, sexo, edad, peso y propósito | Darwin Panchez | 1.2 | 2025-08-15 | Alta | No iniciado | Si el campo está vacío o contiene caracteres inválidos, se borra el valor y se muestra mensaje; si el nombre es válido pero no hay registros, se informa al usuario; si hay conejos de esa raza, se muestra el listado completo con sus respectivos datos |  | Filtrar por razas de conejo
| REQ011 | El sistema debe permitir corregir o actualizar los datos erróneos de un conejo | Editar datos de un conejo | Para mantener actualizada y precisa la información de cada ejemplar | Criador | Seleccionar un conejo desde el listado, visualizar sus datos actuales, modificar los campos permitidos, y guardar los cambios | Darwin Panchez | 1.5 | 2025-08-31 | Alta | No iniciado | El sistema valida cada campo: raza seleccionada de lista, código con formato correcto, sexo válido, edad ≤12, peso ≤2.5 con hasta 2 decimales, propósito válido. Si hay errores, se muestran en rojo; si todo es válido, se actualiza y muestra mensaje de éxito. |  | Editar datos de conejos
| REQ012 | El sistema debe permitir eliminar un conejo del sistema | Eliminar conejo | Para mantener el listado actualizado y eliminar conejos que ya no son necesarios | Criador | Acceder al listado de conejos, seleccionar uno para eliminar, confirmar la eliminación, y mostrar mensaje de éxito tras la operación | José Proaño | 1 | 2025-08-31 | Media | No iniciado | Si el usuario no confirma, no se elimina el conejo y se mantiene en el listado. Si confirma, se elimina correctamente y se muestra un mensaje de éxito. |  | Registrar datos de monta
| REQ013 | El sistema debe permitir registrar la monta de una coneja | Registrar datos de monta | Para calcular automáticamente la fecha de parto y realizar un seguimiento adecuado de las montas | Criador | Seleccionar una coneja apta (hembra, mayor de 4 meses), ingresar la fecha de monta y calcular la fecha de parto. El sistema debe verificar que no haya una monta activa en el mismo rango de fechas. | José Proaño | 1.5 | 2025-08-31 | Alta | No iniciado | Si la coneja tiene más de 4 meses y es hembra, el sistema permite registrar la monta y calcula automáticamente la fecha de parto. Si la coneja ya tiene una monta activa, no se permite el registro. Se muestra un mensaje de éxito tras el registro. |  | Editar datos de conejos
| REQ014 | El sistema debe permitir eliminar un registro de parto en caso de que sea necesario | Eliminar parto | Para gestionar los registros de monta y parto de forma eficiente, permitiendo eliminar un registro cuando sea necesario | Criador | Seleccionar una coneja del listado que tenga fecha de monta y parto, confirmar la eliminación del registro de parto. Si el criador confirma, el sistema borra los datos y muestra un mensaje de éxito. | José Proaño | 1.5 | 2025-08-31 | Alta | No iniciado | Si el criador confirma la eliminación, los datos de monta y parto se eliminan y se muestra el mensaje “Fecha eliminada con éxito”. Si no confirma, el sistema no hace cambios y regresa al listado. |  | Eliminar parto
| REQ015 | El sistema debe permitir asignar una jaula a un conejo | Asignar jaulas libres a conejos sin hogar | Cada conejo debe contar con un espacio físico asignado | Criador | Seleccionar una jaula libre y uno o varios conejos sin asignar, y confirmar la asignación. | Darwin Panchez | 3 | 2025-08-15 | Media | No iniciado | Si no hay selección de jaula o conejo, resalta campos en rojo y muestra “Selección incompleta”. Si la capacidad se excede, muestra “Revise la capacidad de la jaula”. Al confirmar, se ve la nueva asignación y “Asignación realizada con éxito”. |  | Asignar jaula a conejo
| REQ016 | El sistema debe permitir registrar el control de alimentación de conejos | Registrar qué conejos han recibido su ración diaria | Asegurar que al menos el 90 % de los conejos sean alimentados correctamente | Criador | Marcar los conejos alimentados del listado con su ración recomendada y guardar la fecha y hora de alimentación. | Darwin Panchez | 2 | 2025-08-15 | Alta | No iniciado | Si selecciona < 90 %, muestra “Debe registrar al menos el 90 % de los conejos” y no guarda. Si marca valores inválidos, resalta en rojo y advierte. Al guardar correctamente, “Alimentación registrada con éxito” aparece en pantalla. |  | Controlar alimentación
| REQ017 | El sistema debe permitir registrar el control de vacunación y desparasitación | Registrar vacunas y/o desparasitaciones aplicadas en conejos | Cumplir protocolos sanitarios (vacunas cada 1 año, desparasitación cada 1 mes) | Criador | Seleccionar conejos y las actividades de vacunación (mixomatosis, VHD) y/o desparasitación, verificar intervalos mínimos y guardar el registro. | Darwin Panchez | 2 | 2025-08-15 | Alta | No iniciado | Si no selecciona conejos o actividad, resalta en rojo y no avanza. Si el intervalo es insuficiente, muestra “Último [vacuna desparasitación]: dd-mm-aaaa”. Al guardar correctamente, “Control de vacunación y/o desparasitación registrado con éxito”. |  | Controlar Vacunación y desparacitación
| REQ018 | El sistema debe permitir registrar el control de crecimiento de conejos | Registrar cambios de peso y recalcular edad automáticamente | Mantener ficha actualizada (edad real y peso ≤ 2.5 kg) | Criador | Recalcular automáticamente la edad y registrar el incremento de peso de los conejos, validando el límite máximo permitido. | Darwin Panchez | 2 | 2025-08-15 | Alta | No iniciado | Si el valor ingresado no es un número positivo, muestra “Ingrese un valor válido”. Si el peso final supera 2.5 kg, muestra “Peso supera límite permitido” y no guarda. Al guardar correctamente, “Crecimiento registrado con éxito”. |  | Controlar crecimiento
| REQ019 | El sistema debe permitir iniciar sesión como criador | Permitir autenticación mediante usuario y contraseña | Para que el criador acceda al aplicativo y sus funcionalidades | Criador | Desplegar el formulario con los campos usuario y contraseña, capturar las credenciales ingresadas al presionar “Ingresar” y enviarlas para validación contra la base de datos. | José Proaño | 2 | 2025-08-31 | Media | No iniciado | Verificar que con credenciales correctas se muestre el mensaje de bienvenida y se permita el acceso; que con campos vacíos los bordes aparezcan en rojo y se muestre “Debe ingresar usuario y contraseña”; que con datos inválidos aparezca “Usuario o contraseña no registrados” y, al quinto fallo, “Has excedido el número máximo de intentos". |  | Iniciar Sesión
| REQ020 | El sistema debe permitir generar reportes de alimentación | Obtener reportes detallados aplicando filtros por fecha y raza | Para facilitar el seguimiento nutricional y mejorar la gestión alimentaria | Criador | Seleccionar un rango de fechas y al menos una raza, aplicar los filtros, visualizar una vista previa con los resultados obtenidos y ofrecer la opción de descarga del reporte en PDF. | José Proaño | 1.5 | 2025-08-31 | Media | No iniciado | Si la fecha final es anterior a la inicial, se muestra un mensaje de error; si no se elige al menos una raza, se solicita hacerlo; si no hay datos coincidentes, se informa “No se encontraron resultados”; si todo es válido, se genera la vista previa y se habilita la descarga en PDF del reporte. |  | Generar reporte de alimentación
| REQ021 | El sistema debe permitir generar reportes de vacunación de los conejos | Obtener un documento detallado con las vacunas aplicadas y sus fechas, filtrando por rango de fechas y raza | Para facilitar el control sanitario de la crianza | Criador | Seleccionar un rango de fechas y al menos una raza, aplicar los filtros, visualizar una vista previa con los resultados y ofrecer la opción de exportar el reporte a PDF | José Proaño | 1.5 | 2025-08-31 | Media | No iniciado | Si la fecha final es anterior a la inicial, se muestra un mensaje de error; si no se elige al menos una raza, se solicita hacerlo; si no hay datos coincidentes, se informa “No se encontraron resultados”; si todo es válido, se genera la vista previa y se habilita la descarga en PDF del reporte. |  | Generar reporte de vacunación
| REQ022 | El sistema debe permitir generar reportes de desparasitación de los conejos | Obtener un documento claro con las fechas de desparasitación, filtrando por rango de fechas y raza | Para facilitar el control sanitario de la crianza | Criador | Seleccionar un rango de fechas y al menos una raza, aplicar los filtros, visualizar una vista previa con los resultados y ofrecer la opción de descarga del reporte en PDF. | José Proaño | 1.5 | 2025-08-31 | Media | No iniciado | Si la fecha final es anterior a la inicial, se muestra un mensaje de error; si no se elige al menos una raza, se solicita hacerlo; si no hay datos coincidentes, se informa “No se encontraron resultados”; si todo es válido, se genera la vista previa y se habilita la descarga en PDF del reporte. |  | Generar reporte de desparasitación
[10 empty] | Alta | No iniciado
[10 empty] | Media | En proceso
[10 empty] | Baja | Terminado
Atrasado

## Historia de Usuario
HISTORIA DE USUARIO (HU)
| ITEM |  | USUARIO |  | STATUS
| REQ001 |  | Criador |  | No iniciado
| TIEMPO |  | PRIORIDAD |  | PROG. RESP
| 1.5 |  | Alta |  | Cristian Robalino
| QUE | Registrar número, tipo y capacidad de la jaula |  | PARA QUE | Para poder organizar y controlar el uso de las jaulas disponibles en el criadero |  | COMO | Ingresar el número de jaula, tipo (engorde, reproducción o crianza) y capacidad
| NOMBRE HISTORIA |  | Registrar datos de jaula
| PRUEBA |  | Si los campos están vacíos o contienen datos inválidos, se marcarán en rojo y se mostrará un mensaje de error. Si todo es correcto, se muestra “Registro exitoso”. |  |  | COMENTARIOS