## Hoja1
|  | CRONOGRAMA GRUPO 4 |  |  |  | LÍNEA DE TIEMPO
# | Nombre de la tarea | Asignado a | Fecha de inicio | Duración (HORAS) | Fecha fin | time axis 2025-04-29 to 2025-08-19
1 | Control de calidad de requisitos funcionales con Matriz IREB | Panchez Darwin, Proaño José, Robalino Cristian | 2025-04-29 | 2 | 2025-05-04
2 | Elaborar la Matriz Ckeck List | Panchez Darwin | 2025-04-29 | 0.3 | 2025-04-29
3 | Redactar el Modelo Lista de Comprobacion | Proaño José | 2025-04-29 | 0.6 | 2025-04-29
4 | Plantear las Recomendaciones | Robalino Cristian | 2025-04-29 | 0.1 | 2025-04-29
5 | Realizar el Informe Matriz IREB | Robalino Cristian | 2025-05-04 | 1 | 2025-05-04
6 | Realizar Perfil del Proyecto | Panchez Darwin, Proaño José, Robalino Cristian | 2025-05-04 | Pendiente | 2025-05-12
7 | Redactar introducción del perfil de proyecto | Robalino Cristian | 2025-05-04 | 0.5 | 2025-05-04
8 | Plantear del problema Perfil del proyecto | Panchez Darwin | 2025-05-06 | 0.3 | 2025-05-06
9 | Realizar FODA | Panchez Darwin, Proaño José, Robalino Cristian | 2025-05-06 | 1.5 | 2025-05-06
10 | Redactar los Antecedentes | Panchez Darwin | 2025-05-06 | 0.2 | 2025-05-06
11 | Plantear el Desarrollo | Proaño José | 2025-05-06 | 0.25 | 2025-05-06
12 | Realizar las Preguntas | Robalino Cristian | 2025-05-06 | 0.8 | 2025-05-06
13 | Desarrollar la Matriz con el Contexto de la Organización con las partes interesadas | Robalino Cristian | 2025-05-06 | 0.25 | 2025-05-06
14 | Elaborar Preguntas para la entrevista | Panchez Darwin, Proaño José, Robalino Cristian | 2025-05-06 | 1.5 | 2025-05-07
15 | Redactar la introducción | Robalino Cristian | 2025-05-06 | 1 | 2025-05-07
16 | Realizar el Objetivo de la Entrevista | Panchez Darwin | 2025-05-06 | 2 | 2025-05-07
17 | Plantear el Proceso Preliminar de Realización de Entrevista | Proaño José | 2025-05-06 | 2 | 2025-05-07 | bar: 2025-07-20
18 | Redacción de la justificación del Perfil de Proyecto | Proaño José | 2025-05-07 | 0.7 | 2025-05-07
19 | Planificar el cronograma para el perfil del proyecto | Panchez Darwin, Proaño José, Robalino Cristian | 2025-05-08 | 0.5 | Pendiente
20 | Ejecución de la entrevista | Panchez Darwin, Proaño José, Robalino Cristian | 2025-05-12 | 0.16 | 2025-05-12
21 | Defensa del perfil de Proyecto | Panchez Darwin, Proaño José, Robalino Cristian | 2025-05-13 | 2 | 2025-05-13