## Hoja1
CRONOGRAMA GRUPO 4 | [8 empty] | LÍNEA DE TIEMPO
[9 empty] | Abril |  | Mayo | [30 empty] | Junio | [29 empty] | Julio | [30 empty] | Agosto
# | Actividades | Duración (HORAS) | Fecha de inicio | Fecha de Entrega | Porcentaje de Avance | Encargado | Status | Comentarios | time axis 2025-04-29 to 2025-08-19
ETAPA 1 DE ELICITACION DE REQUISITOS
1 | Control de calidad de requisitos funcionales con Matriz IREB | 2 | 2025-04-29 | 2025-05-04 | 100% | Panchez Darwin, Proaño José, Robalino Cristian | Terminado
2 | Elaborar la Matriz Ckeck List | 0.3 | 2025-04-29 | 2025-04-29 | 100% | Panchez Darwin | Terminado
3 | Redactar el Modelo Lista de Comprobacion | 0.6 | 2025-04-29 | 2025-04-29 | 100% | Proaño José | Terminado
4 | Plantear las Recomendaciones | 0.1 | 2025-04-29 | 2025-04-29 | 100% | Robalino Cristian | Terminado
5 | Realizar el Informe Matriz IREB | 1 | 2025-05-04 | 2025-05-04 | 100% | Robalino Cristian | Terminado
6 | Realizar Perfil del Proyecto | 3 | 2025-05-04 | 2025-05-12 | 90% | Panchez Darwin, Proaño José, Robalino Cristian | Suspendido
7 | Redactar introducción del perfil de proyecto | 0.5 | 2025-05-04 | 2025-05-04 | 100% | Robalino Cristian | Terminado
8 | Plantear del problema Perfil del proyecto | 0.3 | 2025-05-06 | 2025-05-06 | 100% | Robalino Cristian | Terminado
9 | Desarrollar el Sistema de Objetivos | 0.3 | 2025-05-11 | 2025-05-12 | 100% | Robalino Cristian | Terminado
10 | Delimitar el Alcance | 0.3 | 2025-05-11 | 2025-05-12 | 100% | Proaño José | Terminado
11 | Sustentar el Marco Teórico | 0.4 | 2025-05-11 | 2025-05-12 | 100% | Proaño José | Terminado
12 | Proyectar las Ideas a Defender | 0.3 | 2025-05-11 | 2025-05-12 | 100% | Panchez Darwin | Terminado
13 | Evaluar los Resultados Esperados | 0.3 | 2025-05-11 | 2025-05-12 | 100% | Panchez Darwin | Terminado
14 | Realizar la Viabilidad | 0.4 | 2025-05-11 | 2025-05-12 | 100% | Panchez Darwin | Terminado
15 | Realizar FODA | 1.5 | 2025-05-06 | 2025-05-06 | 100% | Panchez Darwin, Proaño José, Robalino Cristian | Terminado
16 | Redactar los Antecedentes | 0.2 | 2025-05-06 | 2025-05-06 | 100% | Panchez Darwin | Terminado
17 | Plantear el Desarrollo | 0.25 | 2025-05-06 | 2025-05-06 | 100% | Proaño José | Terminado
18 | Realizar las Preguntas | 0.8 | 2025-05-06 | 2025-05-06 | 100% | Robalino Cristian | Terminado
19 | Desarrollar la Matriz con el Contexto de la Organización con las partes interesadas | 0.25 | 2025-05-06 | 2025-05-06 | 100% | Robalino Cristian | Terminado
20 | Elaborar Preguntas para la entrevista | 1.5 | 2025-05-06 | 2025-05-07 | 100% | Panchez Darwin, Proaño José, Robalino Cristian | Terminado
21 | Redactar la introducción | 1 | 2025-05-06 | 2025-05-07 | 100% | Robalino Cristian | Terminado
22 | Realizar el Objetivo de la Entrevista | 2 | 2025-05-06 | 2025-05-07 | 100% | Panchez Darwin | Terminado
23 | Plantear el Proceso Preliminar de Realización de Entrevista | 2 | 2025-05-06 | 2025-05-07 | 100% | Proaño José | Terminado
24 | Redacción de la justificación del Perfil de Proyecto | 0.7 | 2025-05-07 | 2025-05-07 | 100% | Proaño José | Terminado
25 | Planificar el cronograma para el perfil del proyecto | 0.5 | 2025-05-08 | 2025-05-12 | 100% | Panchez Darwin, Proaño José, Robalino Cristian
26 | Realizar historias de usuario | 4 | 2025-05-11 | 2025-05-11 | 100% | Panchez Darwin, Proaño José, Robalino Cristian | Terminado
27 | Desarrollar Matriz de Marco de Trabajo de HU | 1 | 2025-05-11 | 2025-05-22 | 100% | Panchez Darwin, Proaño José, Robalino Cristian | Terminado
28 | Defensa del perfil de Proyecto | 2 | 2025-05-13 | 2025-05-13 | 100% | Panchez Darwin, Proaño José, Robalino Cristian | Terminado
29 | Creación del EDT | 1 | 2025-05-18 | 2025-05-22 | 100% | Panchez Darwin, Proaño José, Robalino Cristian | Terminado
30 | Desarrollo de la preguntas 5W+2H | 1 | 2025-05-18 | 2025-05-22 | 100% | Panchez Darwin, Proaño José, Robalino Cristian | Terminado
31 | Desarrollo del primer prototipo funcional | 7.5 | 2025-05-17 | 2025-05-18 | 100% | Panchez Darwin, Proaño José, Robalino Cristian | Terminado
32 | Elaboración requisito Gestionar datos de conejo | 2.5 | 2025-05-17 | 2025-05-17 | 100% | Proaño José | Terminado
33 | Elaboración requisito Asignar Jaula a Conejo | 2.5 | 2025-05-18 | 2025-05-18 | 100% | Panchez Darwin | Terminado
34 | Elaboración requisito Control Alimentación | 2.5 | 2025-05-18 | 2025-05-18 | 100% | Robalino Cristian | Terminado
ETAPA 2 DE ELICITACION DE REQUISITOS
35 | Desarrollo de la Linea de tiempo | 1 | 2025-05-20 | 2025-05-21 | 50% | Panchez Darwin, Proaño José, Robalino Cristian | En proceso
36 | Ejecución de la entrevista prototipo funcional | 0.16 | 2025-05-20 | 2025-05-20 | 0% | Panchez Darwin, Proaño José, Robalino Cristian | Por iniciar
37 | Defensa de los entregables: EDT, Línea de tiempo, Preguntas 5w+2h y Matriz HU | 2 | 2025-05-22 | 2025-05-22 |  | Panchez Darwin, Proaño José, Robalino Cristian | Por iniciar
38 | Realización de casos de uso | 2 | 2025-05-23 | 2025-05-25 | 0% | Panchez Darwin, Proaño José, Robalino Cristian | Por iniciar
39 | Revisión de los casos de uso | 1 | 2025-05-27 | 2025-05-27 | 0% | Ing. Jenny Ruiz | Por iniciar
40 | Corrección de los casos de uso | 1 | 2025-05-28 | 2025-05-28 | 0% | Panchez Darwin, Proaño José, Robalino Cristian | Por iniciar
ETAPA 3 ANALISIS Y DISEÑO
ANALISIS DEL SISTEMA DE INFORMACION
41 | Identificación de Subsistemas de Análisis | 1 | 2025-05-28 | 2025-06-03 | 0% | Panchez Darwin, Proaño José, Robalino Cristian | Por iniciar
42 | Definición de Interfaces de Usuario | 1 | 2025-05-28 | 2025-06-03 | 0% | Panchez Darwin, Proaño José, Robalino Cristian | Por iniciar
43 | Aprobación del Análisis del Sistema de Información | 1 | 2025-06-05 | 2025-06-05 | 0% | Ing. Jenny Ruiz | Por iniciar
DISEÑO DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN
44 | Definición de la Arquitectura del Sistema | 1 | 2025-06-10 | 2025-06-17 | 0% | Panchez Darwin, Proaño José, Robalino Cristian | Por iniciar
45 | Diseño de la Arquitectura de Módulos del Sistema | 1 | 2025-06-10 | 2025-06-17 | 0% | Panchez Darwin, Proaño José, Robalino Cristian | Por iniciar
Sprint 1
46 | Validación de Modulo de Gestionar Jaulas | 1 | 2025-06-18 | 2025-06-24 | 0% | Panchez Darwin, Proaño José, Robalino Cristian | Por iniciar
47 | Validación de Gestionar de Razas | 1 | 2025-06-18 | 2025-06-24 | 0% | Panchez Darwin, Proaño José, Robalino Cristian | Por iniciar
48 | Actualizar el formato Sprint 1 | 1 | 2025-06-18 | 2025-06-24 | 0% | Panchez Darwin, Proaño José, Robalino Cristian | Por iniciar
49 | Defensa de Sprint 1 | 1 | 2025-06-18 | 2025-06-24 | 0% | Panchez Darwin, Proaño José, Robalino Cristian | Por iniciar
Sprint 2
50 | Validación de Modulo de Gestionar Datos de Conejos y Control de alimentación y Vacunación | 1 | 2025-06-25 | 2025-07-01 | 0% | Panchez Darwin, Proaño José, Robalino Cristian | Por iniciar
51 | Validación de Modulo de Asignar Jaula a Conejo y Control de Crecimiento y Reproducción | 1 | 2025-06-25 | 2025-07-01 | 0% | Panchez Darwin, Proaño José, Robalino Cristian | Por iniciar
52 | Actualizar el formato Sprint 2 | 1 | 2025-06-25 | 2025-07-01 | 0% | Panchez Darwin, Proaño José, Robalino Cristian | Por iniciar
53 | Defensa de Sprint 2 | 1 | 2025-06-25 | 2025-07-01 | 0% | Panchez Darwin, Proaño José, Robalino Cristian | Por iniciar
Sprint 3
54 | Validación de Modulo de Generación de Reportes | 1 | 2025-07-02 | 2025-07-08 | 0% | Panchez Darwin, Proaño José, Robalino Cristian | Por iniciar
55 | Validación del Inicio de Sesión | 1 | 2025-07-02 | 2025-07-08 | 0% | Panchez Darwin, Proaño José, Robalino Cristian | Por iniciar
56 | Actualizar el formato Sprint 3 | 1 | 2025-07-02 | 2025-07-08 | 0% | Panchez Darwin, Proaño José, Robalino Cristian | Por iniciar
57 | Defensa de Sprint 3 | 1 | 2025-07-02 | 2025-07-08 | 0% | Panchez Darwin, Proaño José, Robalino Cristian | Por iniciar
ETAPA 4 DE PRUEBA Y DESPLIEGUE
58 | Análisis de Posibles Pruebas | 1 | 2025-07-08 | 2025-07-15 | 0% | Panchez Darwin, Proaño José, Robalino Cristian | Por iniciar
59 | Modelado de pruebas | 1 | 2025-07-15 | 2025-07-22 | 0% | Panchez Darwin, Proaño José, Robalino Cristian | Por iniciar
60 | Implementación de Pruebas | 1 | 2025-07-23 | 2025-07-23 | 0% | Panchez Darwin, Proaño José, Robalino Cristian | Por iniciar
61 | Corrección de errores y validaciones en el proyecto | 1 | 2025-07-25 | 2025-07-25 | 0% | Ing. Jenny Ruiz | Por iniciar
62 | Realización de presentación de proyecto V1.0 | 1 | 2025-07-31 | 2025-07-31 | 0% | Panchez Darwin, Proaño José, Robalino Cristian | Por iniciar
63 | Corrección de errores y validaciones en el proyecto V1.0 | 1 | 2025-07-31 | 2025-08-03 | 0% | Ing. Jenny Ruiz | Por iniciar
64 | Presentación del Proyecto Final | 1 | 2025-08-05 | 2025-08-05 | 0% | Panchez Darwin, Proaño José, Robalino Cristian | Por iniciar