## Hoja1
CRONOGRAMA GRUPO 4 | [8 empty] | LÍNEA DE TIEMPO
# | Actividades | Duración (HORAS) | Fecha de inicio | Fecha de Entrega | Porcentaje de Avance | Encargado | Status | Comentarios | time axis 2025-04-29 to 2025-08-19
ETAPA 1 DE ELICITACION DE REQUISITOS
1 | Control de calidad de requisitos funcionales con Matriz IREB | 2 | 2025-04-29 | 2025-05-04 | 100% | Panchez Darwin, Proaño José, Robalino Cristian | Terminado
2 | Elaborar la Matriz Ckeck List | 0.3 | 2025-04-29 | 2025-04-29 | 100% | Panchez Darwin | Terminado
3 | Redactar el Modelo Lista de Comprobacion | 0.6 | 2025-04-29 | 2025-04-29 | 100% | Proaño José | Terminado
4 | Plantear las Recomendaciones | 0.1 | 2025-04-29 | 2025-04-29 | 100% | Robalino Cristian | Terminado
5 | Realizar el Informe Matriz IREB | 1 | 2025-05-04 | 2025-05-04 | 100% | Robalino Cristian | Terminado
6 | Realizar Perfil del Proyecto | 3 | 2025-05-04 | 2025-05-12 | 90% | Panchez Darwin, Proaño José, Robalino Cristian | Suspendido
7 | Redactar introducción del perfil de proyecto | 0.5 | 2025-05-04 | 2025-05-04 | 100% | Robalino Cristian | Terminado
8 | Plantear del problema Perfil del proyecto | 0.3 | 2025-05-06 | 2025-05-06 | 100% | Robalino Cristian | Terminado
9 | Desarrollar el Sistema de Objetivos | 0.3 | 2025-05-11 | 2025-05-12 | 100% | Robalino Cristian | Terminado
10 | Delimitar el Alcance | 0.3 | 2025-05-11 | 2025-05-12 | 100% | Proaño José | Terminado
11 | Sustentar el Marco Teórico | 0.4 | 2025-05-11 | 2025-05-12 | 100% | Proaño José | Terminado
12 | Proyectar las Ideas a Defender | 0.3 | 2025-05-11 | 2025-05-12 | 100% | Panchez Darwin | Terminado
13 | Evaluar los Resultados Esperados | 0.3 | 2025-05-11 | 2025-05-12 | 100% | Panchez Darwin | Terminado
14 | Realizar la Viabilidad | 0.4 | 2025-05-11 | 2025-05-12 | 100% | Panchez Darwin | Terminado
15 | Realizar FODA | 1.5 | 2025-05-06 | 2025-05-06 | 100% | Panchez Darwin, Proaño José, Robalino Cristian | Terminado
16 | Redactar los Antecedentes | 0.2 | 2025-05-06 | 2025-05-06 | 100% | Panchez Darwin | Terminado
17 | Plantear el Desarrollo | 0.25 | 2025-05-06 | 2025-05-06 | 100% | Proaño José | Terminado
18 | Realizar las Preguntas | 0.8 | 2025-05-06 | 2025-05-06 | 100% | Robalino Cristian | Terminado
19 | Desarrollar la Matriz con el Contexto de la Organización con las partes interesadas | 0.25 | 2025-05-06 | 2025-05-06 | 100% | Robalino Cristian | Terminado
20 | Elaborar Preguntas para la entrevista | 1.5 | 2025-05-06 | 2025-05-07 | 100% | Panchez Darwin, Proaño José, Robalino Cristian | Terminado
21 | Redactar la introducción | 1 | 2025-05-06 | 2025-05-07 | 100% | Robalino Cristian | Terminado
22 | Realizar el Objetivo de la Entrevista | 2 | 2025-05-06 | 2025-05-07 | 100% | Panchez Darwin | Terminado
23 | Plantear el Proceso Preliminar de Realización de Entrevista | 2 | 2025-05-06 | 2025-05-07 | 100% | Proaño José | Terminado | bar: 2025-07-20
24 | Redacción de la justificación del Perfil de Proyecto | 0.7 | 2025-05-07 | 2025-05-07 | 100% | Proaño José | Terminado
25 | Planificar el cronograma para el perfil del proyecto | 0.5 | 2025-05-08 | 2025-05-12 | 100% | Panchez Darwin, Proaño José, Robalino Cristian
26 | Realizar historias de usuario | 4 | 2025-05-11 | 2025-05-11 | 100% | Panchez Darwin, Proaño José, Robalino Cristian | Terminado
27 | Desarrollar Matriz de Marco de Trabajo de HU | 1 | 2025-05-11 | 2025-05-11 | 100% | Panchez Darwin, Proaño José, Robalino Cristian | Terminado
28 | Defensa del perfil de Proyecto | 2 | 2025-05-13 | 2025-05-13 | 100% | Panchez Darwin, Proaño José, Robalino Cristian | Terminado
ETAPA 2 DE ELICITACION DE REQUISITOS
29 | Ejecución de la entrevista prototipo funcional | 0.16 | 2025-05-22 | 2025-05-22 | 0% | Robalino Cristian | Por iniciar
30 | Realización de casos de uso | 2 | 2025-05-23 | 2025-05-25 | 0% | Panchez Darwin, Proaño José, Robalino Cristian | Por iniciar
31 | Revisión de los casos de uso | 1 | 2025-05-27 | 2025-05-27 | 0% | Ing. Jenny Ruiz | Por iniciar
32 | Corrección de los casos de uso | 1 | 2025-05-28 | 2025-05-28 | 0% | Panchez Darwin, Proaño José, Robalino Cristian | Por iniciar
ETAPA 3 ANALISIS Y DISEÑO
ANALISIS DEL SISTEMA DE INFORMACION
33 | Identificación de Subsistemas de Análisis | 1 | 2025-05-28 | 2025-06-03 | 0% | Panchez Darwin, Proaño José, Robalino Cristian | Por iniciar
34 | Definición de Interfaces de Usuario | 1 | 2025-05-28 | 2025-06-03 | 0% | Panchez Darwin, Proaño José, Robalino Cristian | Por iniciar
35 | Aprobación del Análisis del Sistema de Información | 1 | 2025-06-05 | 2025-06-05 | 0% | Ing. Jenny Ruiz | Por iniciar
DISEÑO DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN
36 | Definición de la Arquitectura del Sistema | 1 | 2025-06-10 | 2025-06-17 | 0% | Panchez Darwin, Proaño José, Robalino Cristian | Por iniciar
37 | Diseño de la Arquitectura de Módulos del Sistema | 1 | 2025-06-10 | 2025-06-17 | 0% | Panchez Darwin, Proaño José, Robalino Cristian | Por iniciar
Sprint 1
38 | Validación de Modulo de Gestionar Jaulas | 1 | 2025-06-18 | 2025-05-24 | 0% | Panchez Darwin, Proaño José, Robalino Cristian | Por iniciar
39 | Validación de Gestionar de Razas | 1 | 2025-06-18 | 2025-05-24 | 0% | Panchez Darwin, Proaño José, Robalino Cristian | Por iniciar
40 | Actualizar el formato Sprint 1 | 1 | 2025-06-18 | 2025-05-24 | 0% | Panchez Darwin, Proaño José, Robalino Cristian | Por iniciar
41 | Defensa de Sprint 1 | 1 | 2025-06-18 | 2025-05-24 | 0% | Panchez Darwin, Proaño José, Robalino Cristian | Por iniciar
Sprint 2
42 | Validación de Modulo de Gestionar Datos de Conejos y Control de alimentación y Vacunación | 1 | 2025-06-25 | 2025-07-01 | 0% | Panchez Darwin, Proaño José, Robalino Cristian | Por iniciar
43 | Validación de Modulo de Asignar Jaula a Conejo y Control de Crecimiento y Reproducción | 1 | 2025-06-25 | 2025-07-01 | 0% | Panchez Darwin, Proaño José, Robalino Cristian | Por iniciar
44 | Actualizar el formato Sprint 2 | 1 | 2025-06-25 | 2025-07-01 | 0% | Panchez Darwin, Proaño José, Robalino Cristian | Por iniciar
45 | Defensa de Sprint 2 | 1 | 2025-06-25 | 2025-07-01 | 0% | Panchez Darwin, Proaño José, Robalino Cristian | Por iniciar
Sprint 3
46 | Validación de Modulo de Generación de Reportes | 1 | 2025-07-02 | 2025-07-08 | 0% | Panchez Darwin, Proaño José, Robalino Cristian | Por iniciar | bar: 2025-05-25
47 | Validación del Inicio de Sesión | 1 | 2025-07-02 | 2025-07-08 | 0% | Panchez Darwin, Proaño José, Robalino Cristian | Por iniciar | bar: 2025-05-25
48 | Actualizar el formato Sprint 3 | 1 | 2025-07-02 | 2025-07-08 | 0% | Panchez Darwin, Proaño José, Robalino Cristian | Por iniciar | bar: 2025-05-25
49 | Defensa de Sprint 3 | 1 | 2025-07-02 | 2025-07-08 | 0% | Panchez Darwin, Proaño José, Robalino Cristian | Por iniciar | bar: 2025-05-25
ETAPA 4 DE PRUEBA Y DESPLIEGUE
50 | Análisis de Posibles Pruebas | 1 | 2025-07-08 | 2025-07-15 | 0% | Panchez Darwin, Proaño José, Robalino Cristian | Por iniciar | bar: 2025-05-25
51 | Modelado de pruebas | 1 | 2025-07-15 | 2025-07-22 | 0% | Panchez Darwin, Proaño José, Robalino Cristian | Por iniciar | bar: 2025-05-25
52 | Implementación de Pruebas | 1 | 2025-07-23 | 2025-07-23 | 0% | Panchez Darwin, Proaño José, Robalino Cristian | Por iniciar | bar: 2025-05-25
53 | Corrección de errores y validaciones en el proyecto | 1 | 2025-07-25 | 2025-07-25 | 0% | Ing. Jenny Ruiz | Por iniciar | bar: 2025-05-25
54 | Realización de presentación de proyecto V1.0 | 1 | 2025-07-31 | 2025-07-31 | 0% | Panchez Darwin, Proaño José, Robalino Cristian | Por iniciar | bar: 2025-05-25
55 | Corrección de errores y validaciones en el proyecto V1.0 | 1 | 2025-07-31 | 2025-08-03 | 0% | Ing. Jenny Ruiz | Por iniciar | bar: 2025-05-25
56 | Presentación del Proyecto Final | 1 | 2025-08-05 | 2025-08-05 | 0% | Panchez Darwin, Proaño José, Robalino Cristian | Por iniciar | bar: 2025-05-25