## Hoja1
CRONOGRAMA GRUPO 4 |  |  |  | LÍNEA DE TIEMPO
|  |  |  | Abril |  | Mayo | [30 empty] | Junio | [29 empty] | Julio | [30 empty] | Agosto
# | Actividades | Fecha de inicio | Fecha de Entrega | time axis 2025-04-29 to 2025-08-19
ETAPA 1 DE ELICITACION DE REQUISITOS
1 | Control de calidad de requisitos funcionales con Matriz IREB | 2025-04-29 | 2025-05-04
2 | Realizar Perfil del Proyecto | 2025-05-04 | 2025-05-12
3 | Realizar FODA | 2025-05-06 | 2025-05-06
4 | Elaborar Preguntas para la entrevista | 2025-05-06 | 2025-05-07
5 | Redacción de la justificación del Perfil de Proyecto | 2025-05-07 | 2025-05-07
6 | Planificar el cronograma para el perfil del proyecto | 2025-05-08 | 2025-05-12
7 | Realizar historias de usuario | 2025-05-11 | 2025-05-11
8 | Desarrollar Matriz de Marco de Trabajo de HU | 2025-05-11 | 2025-05-22
9 | Defensa del perfil de Proyecto | 2025-05-13 | 2025-05-13
10 | Creación del EDT | 2025-05-18 | 2025-05-22
11 | Desarrollo de la preguntas 5W+2H | 2025-05-18 | 2025-05-22
12 | Desarrollo del primer prototipo funcional | 2025-05-17 | 2025-05-18
ETAPA 2 DE ELICITACION DE REQUISITOS
13 | Desarrollo de la Linea de tiempo | 2025-05-20 | 2025-05-21
14 | Ejecución de la entrevista prototipo funcional | 2025-05-20 | 2025-05-20
15 | Defensa de los entregables: EDT, Línea de tiempo, Preguntas 5w+2h y Matriz HU | 2025-05-22 | 2025-05-22
16 | Realización de casos de uso | 2025-05-23 | 2025-05-25
17 | Revisión de los casos de uso | 2025-05-27 | 2025-05-27
18 | Corrección de los casos de uso | 2025-05-28 | 2025-05-28
ETAPA 3 ANALISIS Y DISEÑO
ANALISIS DEL SISTEMA DE INFORMACION
19 | Identificación de Subsistemas de Análisis | 2025-05-28 | 2025-06-03
20 | Definición de Interfaces de Usuario | 2025-05-28 | 2025-06-03
21 | Aprobación del Análisis del Sistema de Información | 2025-06-05 | 2025-06-05
DISEÑO DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN
22 | Definición de la Arquitectura del Sistema | 2025-06-10 | 2025-06-17
23 | Diseño de la Arquitectura de Módulos del Sistema | 2025-06-10 | 2025-06-17
24 | Definición del Patrón de Diseño | 2025-06-17 | 2025-06-17
Sprint 1
24 | Validación de Modulo de Gestionar Jaulas | 2025-06-18 | 2025-06-24
25 | Validación de Gestionar de Razas | 2025-06-18 | 2025-06-24
26 | Actualizar el formato Sprint 1 | 2025-06-18 | 2025-06-24
27 | Defensa de Sprint 1 | 2025-06-18 | 2025-06-24
Sprint 2
28 | Validación de Modulo de Gestionar Datos de Conejos y Control de alimentación y Vacunación | 2025-06-25 | 2025-07-01
29 | Validación de Modulo de Asignar Jaula a Conejo y Control de Crecimiento y Reproducción | 2025-06-25 | 2025-07-01
30 | Actualizar el formato Sprint 2 | 2025-06-25 | 2025-07-01
31 | Defensa de Sprint 2 | 2025-06-25 | 2025-07-01
Sprint 3
32 | Validación de Modulo de Generación de Reportes | 2025-07-02 | 2025-07-08
33 | Validación del Inicio de Sesión | 2025-07-02 | 2025-07-08
34 | Actualizar el formato Sprint 3 | 2025-07-02 | 2025-07-08
35 | Defensa de Sprint 3 | 2025-07-02 | 2025-07-08
ETAPA 4 DE PRUEBA Y DESPLIEGUE
36 | Análisis de Posibles Pruebas | 2025-07-08 | 2025-07-15
37 | Modelado de pruebas | 2025-07-15 | 2025-07-22
38 | Implementación de Pruebas | 2025-07-23 | 2025-07-23
39 | Corrección de errores y validaciones en el proyecto | 2025-07-25 | 2025-07-25
40 | Realización de presentación de proyecto V1.0 | 2025-07-31 | 2025-07-31
41 | Corrección de errores y validaciones en el proyecto V1.0 | 2025-07-31 | 2025-08-10
42 | Presentación del Proyecto Final | 2025-08-12 | 2025-08-12 | bar: 2025-08-12
Inicio
Fin