## Hoja1
|  | CRONOGRAMA GRUPO 4 |  |  |  | LÍNEA DE TIEMPO
# | Nombre de la tarea | Asignado a | Fecha de inicio | Duración (HORAS) | Fecha fin | time axis 2025-04-29 to 2025-08-19
1 | Control de calidad de requisitos funcionales con Matriz IREB | Panchez Darwin, Proaño José, Robalino Cristian | 2025-04-29 | 2 | 2025-05-04
2 | Elaborar la Matriz Ckeck List | Panchez Darwin | 2025-04-29 | 0.3 | 2025-04-29
3 | Redactar el Modelo Lista de Comprobacion | Proaño José | 2025-04-29 | 0.6 | 2025-04-29
4 | Plantear las Recomendaciones | Robalino Cristian | 2025-04-29 | 0.1 | 2025-04-29
5 | Realizar el Informe Matriz IREB | Robalino Cristian | 2025-05-04 | 1 | 2025-05-04
6 | Realizar Perfil del Proyecto | Panchez Darwin, Proaño José, Robalino Cristian | 2025-05-04 | 3 | 2025-05-12
7 | Redactar introducción del perfil de proyecto | Robalino Cristian | 2025-05-04 | 0.5 | 2025-05-04
8 | Plantear del problema Perfil del proyecto | Robalino Cristian | 2025-05-06 | 0.3 | 2025-05-06
9 | Desarrollar el Sistema de Objetivos | Robalino Cristian | 2025-05-11 | 0.3 | 2025-05-12
10 | Delimitar el Alcance | Proaño José | 2025-05-11 | 0.3 | 2025-05-12
11 | Sustentar el Marco Teórico | Proaño José | 2025-05-11 | 0.4 | 2025-05-12
12 | Proyectar las Ideas a Defender | Panchez Darwin | 2025-05-11 | 0.3 | 2025-05-12
13 | Evaluar los Resultados Esperados | Panchez Darwin | 2025-05-11 | 0.3 | 2025-05-12
14 | Realizar la Viabilidad | Panchez Darwin | 2025-05-11 | 0.4 | 2025-05-12
15 | Realizar FODA | Panchez Darwin, Proaño José, Robalino Cristian | 2025-05-06 | 1.5 | 2025-05-06
16 | Redactar los Antecedentes | Panchez Darwin | 2025-05-06 | 0.2 | 2025-05-06
17 | Plantear el Desarrollo | Proaño José | 2025-05-06 | 0.25 | 2025-05-06
18 | Realizar las Preguntas | Robalino Cristian | 2025-05-06 | 0.8 | 2025-05-06
19 | Desarrollar la Matriz con el Contexto de la Organización con las partes interesadas | Robalino Cristian | 2025-05-06 | 0.25 | 2025-05-06
20 | Elaborar Preguntas para la entrevista | Panchez Darwin, Proaño José, Robalino Cristian | 2025-05-06 | 1.5 | 2025-05-07
21 | Redactar la introducción | Robalino Cristian | 2025-05-06 | 1 | 2025-05-07
22 | Realizar el Objetivo de la Entrevista | Panchez Darwin | 2025-05-06 | 2 | 2025-05-07
23 | Plantear el Proceso Preliminar de Realización de Entrevista | Proaño José | 2025-05-06 | 2 | 2025-05-07 | bar: 2025-07-20
24 | Redacción de la justificación del Perfil de Proyecto | Proaño José | 2025-05-07 | 0.7 | 2025-05-07
25 | Planificar el cronograma para el perfil del proyecto | Panchez Darwin, Proaño José, Robalino Cristian | 2025-05-08 | 0.5 | 2025-05-12
26 | Realizar historias de usuario | Panchez Darwin, Proaño José, Robalino Cristian | 2025-05-11 | 4 | 2025-05-11
27 | Desarrollar Matriz de Marco de Trabajo de HU | Panchez Darwin, Proaño José, Robalino Cristian | 2025-05-11 | 1 | 2025-05-11
28 | Defensa del perfil de Proyecto | Panchez Darwin, Proaño José, Robalino Cristian | 2025-05-13 | 2 | 2025-05-13
29 | Ejecución de la entrevista | Panchez Darwin, Proaño José, Robalino Cristian | 2025-05-14 | 0.16 | 2025-05-14